TABELLA RIASSUNTIVA PROVVEDIMENTI CARO MATERIALI

| PERIODO DI RIFERIMENTO | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | CONTABILIZZAZIONE | DM RILEVAZIONE AUMENTI E TERMINE ISTANZA | CONTENUTO | CAMPO DI APPLICAZIONE | NOTE GENERALI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMESTRE 1/ 2021 | D.l. 73/2021 (“Sostegni bis”) Convertito L.106/2021, art. 1 septies | Lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori tra l’ 01.01.2021 e il 30.06.2021 | Pubblicato dal MIMS l’11 novembre 2021. Istanza da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione (SCADUTA) | Compensazione per variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi con riferimento alla data dell'offerta superiori all'8 %, se riferite esclusivamente al primo semestre del 2021 ed eccedenti il 10 % complessivo se riferite a più anni. | Applicabile per contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, con scadenza per l’offerta di aggiudicazione fissata nell’anno 2020 o antecedente. (Per corso di esecuzione si intende, per ogni intervento legislativo, un contratto in cui l’opera non risulti ancora collaudata, sebbene i lavori siano ultimati.) | L’intervento determina la creazione di un Fondo apposito riservato alle compensazioni per caro materiali. Viene specificato che le compensazioni saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già liquidati all’impresa per lo stesso primo semestre 2021. (ciò vale per ogni intervento legislativo in oggetto) |
| SEMESTRE 2/ 2021 | Legge di bilancio n.234/2021, art. 1 comma 398 | Lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori tra l’01.07.2021 e il 31.12.2021 | Pubblicato dal MIMS il 12 maggio 2022 Istanza da presentare entro il 27 maggio 2022 (SCADUTA) | Compensazione per variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi con riferimento alla data dell'offerta superiori all’ 8% se riferite esclusivamente al secondo semestre 2021 ed eccedenti il 10 % complessivo se riferite a più anni. | Applicabile per contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, con scadenza per l’offerta di aggiudicazione fissata nell’anno 2020 o antecedente. | L’intervento ricalca in maniera integrale la disciplina della l.106/2021, ampliandola per tutto il 2021, con aumento del Fondo. |
| CONTRATTI ESECUTIVI NEL 2022 | D.l. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), art.26 | Lavori da eseguire e contabilizzare dal direttore dei lavori tra l’ 01.01.2022 e il 31.12.2022 | Aumento materiali rilevato sulla base di prezzari regionali straordinari già pubblicati entro il 31.07.2022, in deroga alla disciplina ordinaria (con validità fino al 31.12.2022 e possibilità di utilizzo transitorio fino al 31.03.2022) Istanza da presentare entro il 31.08.2022 per i lavori contabilizzati entro il 31.07.2022 (SCADUTA) ed entro il 31.01.2023 per i lavori contabilizzati entro il 31.12.2022 | Riconoscimento da parte della stazione appaltante del 90% dei maggiori importi dati dall’applicazione dei prezzari regionali. Il decreto prevede anche una disciplina transitoria per i contratti riguardanti il periodo tra l’adozione del decreto e l’emanazione dei prezzari infrannuali. In tale periodo le stazioni appaltanti incrementano le risultanze dei prezzari regionali, aggiornati al 31.12.2021 fino ad una percentuale massima del 20%. | Applicabile per tutti i contratti di lavori (no servizi e forniture) in corso di esecuzione al 18 maggio 2022 e con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021. | Il decreto opera in termini straordinari rispetto all’aumento dei materiali da costruzione, al fine di scongiurare che molte gare previste nell’ambito del PNRR vadano deserte. Prevede una destinazione economica complessiva di 7,5 miliardi di euro. Le gare bandite dopo l’entrata in vigore del decreto, fino al 31.03.2023, devono avere come riferimento solo i prezzari regionali aggiornati. |